|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мабільныя ТэлеСістэмы» | http://www.mts.by/company/presscenter/brandbook/logo.jpg | Совместное общество с  ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» | |
| РАСПАРАДЖЭННЕ |  | | РАСПОРЯЖЕНИЕ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

О перемещении передвижной БС-8001

В целях обеспечения связью жилого дома

по ул.Братская, 6

ОБЯЗЫВАЮ:

**1**. Начальника управления развития сети Максименко А.Г.:

- не позднее 17:00 22.01.2019 разработать схему организации транспорта и выдать в управление эксплуатации сети кроссировочные данные и данные по прописке для установки пБС-8001 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9 (координаты: 53.869986, 27.554531), информацию о конфигурировании лицензионной емкости, предоставление топологической карты, частотно-территориального плана, кодово-территориального плана, разрешение на право использования РЧС при проектировании и строительстве, ЧТП РРЛ с графическим основным и резервным вариантами привязки в конфигурации указанной в п.3;

- по факту установки и включения пБС-8001 произвести проверку качества работы и оптимизацию соответствующего сегмента сети;

- по факту включения новой БС-6048 и оптимизации сегмента сети проинформировать о необходимости выключения и сворачивания пБС-8001.

**2**. Начальника управления организации строительства радиоподсистемы Учкурониса Э.Т.:

- обеспечить договорные мероприятия для беспрепятственной установки пБС-8001 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9 (координаты: 53.869986, 27.554531), беспрепятственного проезда перевозчика, обслуживания передвижной пБС-8001 и ее ответной части привязки с 10:00 28.01.2019. Разрешительные документы предоставить в УЭС;

- организовать получение согласованных расчётов СЗЗ и ЗОЗ, протоколов измерений параметров физических факторов ЦГиЭ, физических измерений ЦГиЭ и получение санитарно-гигиенического заключения санитарного паспорта, разрешение на право использования РЧС при эксплуатации;

- к 11:00 28.01.2019 обеспечить договорные мероприятия и монтаж на ответной части для пБС-8003 ПЧ кабеля и точки подключения к электропитанию для оборудования РРЛ;

- организовать строительно-монтажные работы, если разработанная схема организации транспорта этого потребует;

- организовать подключение штатного электропитания.

**3**. Начальника управления эксплуатации сети Якуту Н.Е.:

- обеспечить оформление ТТН 25.01.2019г. для перемещения пБС-8001 с адреса Минская обл., Минский район, а. г. Колодищи, ул. Культурная, 7 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9;

- с 09:00 28.01.2019 передать перевозчику пБС-8001 по адресу Минская обл., Минский район, а. г. Колодищи, ул. Культурная, 7;

- с 10:00 28.01.2019 принять от перевозчика пБС-8001 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9;

- до 28.01.2019 провести мероприятия по замене панельных антенн пБС-2001 – изъять Kathrein 742 223 3шт;

- до 28.01.2019 провести мероприятия по замене панельных антенн пБС-2001 – укомплектовать AMB4521R0v06 1 шт со встроенным RET и кабелем RET 25м иHuawei A19451811 1шт.;

- при наличии корректно предоставленных данных по п.1 и выполнения мероприятий по п.2, с 11:00 30.01.2018 обеспечить развертывание пБС-8001 в конфигурации:

• U2100 (3/3/3/3);

• Антенны для U2100 Huawei AMB4521R0v06 1шт Az=226°/260°/294° Тм=2 Те=6, Huawei A19451811 Az=350° Тм=0 Те=2 высота подвеса 17м;

• BBU-UMPT, 2UBBPe4, 2UBBPd2, 2WBBPF4, 2UPEUc, 3RRU 3936(900), 3RRU3959(1800), 5RRU3839;

• РРЛ Optix RTN900 модель RTN905 2E конфигурации 18GHz 1+0.

- организовать прописку на элементах транспортной сети в соответствии со схемой организации транспорта и выданными кроссировками, а также организацию установки кроссировок;

- обеспечить включение пБС-8001 с 11:00 31.01.2018 для физических измерений БелГИЭ после получения разрешения право использования РЧС при проектировании и строительстве;

- обеспечить непосредственное включение пБС-8001 после получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации.

В связи с погодными условиями, техническими неисправностями или отсутствием разрешений, сроки развертывания, запуска, выключения и подготовки к транспортировке пБС-8001 могут быть смещены.

**4**. Начальника управления делами Могилевца Н.С.:

- с 09:00 28.01.2019 до 10:00 28.01.2019 провести мероприятия по организации и перемещению пБС-8001 с адреса Минская обл., Минский район, а. г. Колодищи, ул. Культурная, 7 по адресу г. Минск,;

- предоставить транспортные средства для сопровождения организационных работ по сворачиванию, разворачиванию, контролю и обслуживанию пБС на период проведения мероприятий.

**5**. Начальника отдела главного метролога Васильева С.Б.:

- с 31.01.2019по факту готовности пБС-8001 к включению по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9, организовать измерения для получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации.

**6**. Начальника отдела главного энергетика Сороко А.И.:

- с 11:00 28.01.2019 обеспечить работоспособность генераторной установки и организовать бесперебойную доставку топлива для работы пБС-8001 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9;

- с целью недопущения превышения разрешенной массы до перемещения к 9:00 28.01.2019 организовать изъятие топлива с пБС-8001;

- обеспечить работоспособность системы пожаротушения пБС-8001.

**7**. Начальника отдела качества работы сети Урбана С.А.:

- обеспечить анализ статистических данных и своевременное информирование УРС и УЭС по превышению KPI зон работы секторов базовых станций при выключении и включении, работе пБС-8001 по адресу г.Минск, Германовская улица, в р-не дома №9.

**8**. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Руководитель технического департамента Тяжких А.П.

Ленковец А.Н. 7576169