|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мабільныя ТэлеСістэмы» | http://www.mts.by/company/presscenter/brandbook/logo.jpg | | Совместное общество с  ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» | |
| РАСПАРАДЖЭННЕ | |  | | РАСПОРЯЖЕНИЕ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

О перемещении передвижной БС-8004

В целях обеспечения покрытия территории

Барановичский р-н, д. Козлякевичи

ОБЯЗЫВАЮ:

**1**. Начальника управления развития сети Максименко А.Г.:

- не позднее 17:00 20.03.2019 разработать схему организации транспорта и выдать в управление эксплуатации сети кроссировочные данные и данные по прописке для установки пБС-8004 по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750), информацию о конфигурировании лицензионной емкости, предоставление топологической карты, частотно-территориального плана, кодово-территориального плана, разрешение на право использования РЧС при проектировании и строительстве, ЧТП РРЛ с графическим основным и резервным вариантами привязки в конфигурации указанной в п.3;

- по факту установки и включения пБС-8004 произвести проверку качества работы и оптимизацию соответствующего сегмента сети.

- в случае отсутствия необходимости в использовании пБС-8004 на данном сегменте сети - информировать о выключении и сворачивании пБС.

.

**2**. Начальника управления организации строительства радиоподсистемы Учкурониса Э.Т.:

- организовать получение согласованных расчётов СЗЗ и ЗОЗ, протоколов измерений параметров физических факторов ЦГиЭ, физических измерений ЦГиЭ и получение санитарно-гигиенического заключения санитарного паспорта, разрешение на право использования РЧС при эксплуатации;

- к 12:00 21.03.2019 обеспечить монтаж на ответной части для пБС-8004 ПЧ кабеля и точки подключения к электропитанию для оборудования РРЛ;

- организовать строительно-монтажные работы, если разработанная схема организации транспорта этого потребует.

**3**. Начальника управления эксплуатации сети Якуту Н.Е.:

- обеспечить оформление ТТН 20.03.2019г. для перемещения пБС-8004 с адреса г.Минск, пр.Независимости, 110 по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи;

- с 06:30 21.03.2019 передать перевозчику пБС-8004 по адресу г.Минск, пр.Независимости, 110;

- организовать прописку на элементах транспортной сети в соответствии со схемой организации транспорта и выданными кроссировками, а также организацию установки кроссировок;

- с 14:00 26.03.2019 принять пБС-8004 по адресу г.Минск, пр.Независимости, 110 от перевозчика;

**4**. Начальника технического отдела Брестского филиала Островский Р.Н.:

- обеспечить договорные мероприятия для беспрепятственной установки пБС 8004 по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750), беспрепятственного проезда перевозчика, обслуживания передвижной пБС-8004 и ее ответной части привязки с 21.03.2019. Обеспечить наличие разрешительных документов;

- заблаговременно сформировать заявку на проведение работ организации, ответственной за проведение работ по развертыванию, обслуживанию и дежурству на пБС-8004;

- организовать для пБС-8004 получение согласованных расчётов СЗЗ и ЗОЗ, протоколов измерений параметров физических факторов ЦГиЭ, физических измерений ЦГиЭ и получение санитарно-гигиенического заключения санитарного паспорта;

- с 09:00 21.03.2019 принять пБС-8004 по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750) от перевозчика;

- при наличии корректно предоставленных данных по п.1 и выполнения мероприятий по п.2, с 13:00 21.03.2019 обеспечить развертывание пБС-8004 в конфигурации:

• DBS3900 U2100 (3/3/3)

• DBS3900 GSM1800 (2/2/2)

• DBS3900 U900 (1/1/1)

Антенна для U2100/GSM1800/ U900 (1/1/1) Kathrein 742270 3 шт., Az=30°/100°/170° высота подвеса 14м:

Сектор № 1 Тм = -1 °, 900 Те = -5°; 1800Те = -1° ; 2100Те = -2°;

Сектор № 2 Тм = -1 °, 900 Те = -6°; 1800Те = -2° ; 2100Те = -3°;

Сектор № 3 Тм = -1 °, 900 Те = -2°; 1800Те = -1° ; 2100Те = -2°;

• BBU – 1шт (UMPTb2, UBRI, 2UBBPd2, 2UBBPe4, UBBPd6, 2UPEUc, 3RRU3936 900, 6RRU3936 1800, 5RRU5909);

• РРЛ PASOLINK NEO 18G 1+0 200 MB.

- организовать установку кроссировок в соответствии со схемой организации транспорта и выданными кроссировками;

- обеспечить работоспособность генераторной установки и организовать бесперебойную доставку топлива для работы пБС-8004 на время проведения мероприятий с 21.03.2019;

- обеспечить временное включение пБС-8004 с 14:00 21.03.2019 для физических измерений БелГИЭ после получения разрешения на право использования РЧС при проектировании и строительстве;

- обеспечить непосредственное включение пБС-8004 после получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации;

- с 09:00 25.03.2019 обеспечить выключение и свертывание пБС-8004 для планирования перемещения пБС-8004 по адресу г.Минск, пр.Независимости, 110;

- с 10:00 26.03.2019 передать перевозчику пБС-8004 по адресу Могилевская обл., Осиповичский полигон.

В связи с погодными условиями или техническими неисправностями, сроки развертывания, запуска, выключения и подготовки к транспортировке пБС-8004 могут быть смещены.

**5**. Начальника управления логистики Татарович М.М.:

- с 06:30 21.03.2019 до 09:00 21.03.2019 провести мероприятия по организации и перемещению пБС-8004 с адреса г.Минск, пр.Независимости, 110 по адресу по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750).

- с 10:30 26.03.2019 до 14:30 26.03.2019 провести мероприятия по организации и перемещению пБС-8004 с адреса Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750) по адресу г.Минск, пр.Независимости, 110.

**6**. Начальника управления делами Могилевца Н.С.:

- с 21.03.2019 по 26.03.2018 предоставить транспортные средства для сопровождения организационных работ по сворачиванию, разворачиванию, контролю и обслуживанию пБС на период проведения мероприятий.

**7**. Начальника отдела главного метролога Васильева С.Б.:

- с 21.03.2019по факту готовности пБС-8004 к включению по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи (координаты: 53.16486725 25.934750), организовать измерения для получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации.

**8**. Начальника отдела главного энергетика Сороко А.И.:

- обеспечить работоспособность системы пожаротушения пБС-8004.

**9**. Начальника отдела качества работы сети Урбана С.А.:

- обеспечить анализ статистических данных и своевременное информирование УРС и УЭС по превышению KPI зон работы секторов базовых станций при выключении и включении, работе пБС-8004 по адресу по адресу Брестская обл., Барановичский р-н, д. Козлякевичи.

**10**. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Руководитель технического департамента Тяжких А.П.

Дорожко С.С. 7576793