|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мабільныя ТэлеСістэмы» | http://www.mts.by/company/presscenter/brandbook/logo.jpg | | Совместное общество с  ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» | |
| РАСПАРАДЖЭННЕ | |  | | РАСПОРЯЖЕНИЕ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

О перемещении передвижной БС-8006

В целях обеспечения покрытия территории

ТЦ Яркий

ОБЯЗЫВАЮ:

**1**. Начальника управления развития сети Максименко А.Г.:

- не позднее 16:00 18.01.2019 разработать схему организации транспорта и выдать в управление эксплуатации сети кроссировочные данные и данные по прописке для установки пБС-8006 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий") (координаты: 53.867252, 27.694030), информацию о конфигурировании лицензионной емкости, предоставление топологической карты, частотно-территориального плана, кодово-территориального плана, разрешение на право использования РЧС при проектировании и строительстве, ЧТП РРЛ с графическим основным и резервным вариантами привязки в конфигурации указанной в п.3;

- по факту установки и включения пБС-8006 произвести проверку качества работы и оптимизацию соответствующего сегмента сети;

- в случае отсутствия необходимости в использовании пБС-8006 на данном сегменте сети - информировать о выключении и сворачивании пБС.

**2**. Начальника управления организации строительства радиоподсистемы Учкурониса Э.Т.:

- обеспечить договорные мероприятия для беспрепятственной установки пБС-8006 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий") (координаты: 53.867252, 27.694030), беспрепятственного проезда перевозчика, обслуживания передвижной пБС-8006 и ее ответной части привязки с 10:00 22.01.2019. Разрешительные документы предоставить в УЭС до момента перемещения пБС;

- организовать получение согласованных расчётов СЗЗ и ЗОЗ, протоколов измерений параметров физических факторов ЦГиЭ, физических измерений ЦГиЭ и получение санитарно-гигиенического заключения санитарного паспорта, разрешение на право использования РЧС при эксплуатации;

- к 11:00 22.01.2019 обеспечить договорные мероприятия и монтаж на ответной части для пБС-8006 ПЧ кабеля и точки подключения к электропитанию для оборудования РРЛ;

- к 22.01.2019 обеспечить выполнение распоряжения за №590 2018г. По модернизации пБС-8006;

- организовать строительно-монтажные работы, если разработанная схема организации транспорта этого потребует;

- организовать подключение штатного электропитания.

**3**. Начальника управления эксплуатации сети Якуту Н.Е.:

- обеспечить оформление ТТН 21.01.2019г. для перемещения пБС-8006 с адреса Минская обл., 376км трассы М1 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий");

- с 09:00 22.01.2019 передать перевозчику пБС-8006 по адресу Минская обл., 376км трассы М1;

- с 11:00 22.01.2019 принять от перевозчика пБС-8006 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий");

- при наличии корректно предоставленных данных по п.1 и выполнения мероприятий по п.2, с 11:00 24.01.2019 обеспечить развертывание пБС-8006 в конфигурации:

• U2100 (3/3/3) U900 (1/1/1);

• Антенны для U900/U2100 Kathrein 742 270 3шт. Az=0°/80°/210°, Тм=-1, U2100 Те=-2/-2/0, U900 Те=-4/-4/-5 высота подвеса 14м;

• РРЛ PASOLINK NEO 18G 1+0 200 MB.

- организовать прописку на элементах транспортной сети в соответствии со схемой организации транспорта и выданными кроссировками, а также организацию установки кроссировок;

- обеспечить включение пБС-8006 с 11:00 25.01.2019 для физических измерений БелГИЭ после получения разрешения право использования РЧС при проектировании и строительстве;

- обеспечить непосредственное включение пБС-8006 после получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации.

В связи с погодными условиями, техническими неисправностями или отсутствием разрешений, сроки развертывания, запуска, выключения и подготовки к транспортировке пБС-8006 могут быть смещены.

**4**. Начальника управления логистики Татарович М.М.:

- с 09:00 22.01.2019 до 11:00 22.01.2019 провести мероприятия по организации и перемещению пБС-8006 с адреса Минская обл., 376км трассы М1 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий").

**5**. Начальника управления делами Могилевца Н.С.:

- с 22.01.2019 предоставить транспортные средства для сопровождения организационных работ по сворачиванию, разворачиванию, контролю и обслуживанию пБС на период проведения мероприятий.

**6**. Начальника отдела главного метролога Васильева С.Б.:

- с 25.01.2019по факту готовности пБС-8006 к включению по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий"), организовать измерения для получения разрешения на право использования РЧС при эксплуатации.

**7**. Начальника отдела главного энергетика Сороко А.И.:

- с 11:00 22.01.2018 обеспечить работоспособность генераторной установки и организовать бесперебойную доставку топлива для работы пБС-8006 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий"), до подключения штатного электропитания;

- обеспечить работоспособность системы пожаротушения пБС-8006.

**8**. Начальника отдела качества работы сети Урбана С.А.:

- обеспечить анализ статистических данных и своевременное информирование УРС и УЭС по превышению KPI зон работы секторов базовых станций при выключении и включении, работе пБС-8006 по адресу Минская область, Минский р-н, МКАД, в районе съезда к д. Большое Стиклево (автомобильная стоянка служебного транспорта ТЦ "Яркий").

**9**. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Руководитель технического департамента Тяжких А.П.

Дорожко С.С. 7576793